ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

«Картинная галерея как новая форма организации образовательного пространства в художественно-эстетическом развитии дошкольников».

- Актуальность проекта/программы

Произведения искусства входят в жизнь современных детей с раннего детства. Приобщение к искусству способствует накоплению социокультурного опыта дошкольников. Расширяется кругозор, формируется стремление к творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к культуре.

Согласно федеральному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из компонентов образовательной области художественно-эстетическое развитие является «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства», в том числе изобразительного, «формирование элементарных представлений о видах искусства», самостоятельную творческую деятельность детей.

21 февраля 2024 года президент РФ В.В.Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию, в ходе которого уделил внимание вопросам культуры и образования, сказав, что они очень важны для укрепления нашей национальной идентичности, отметил, что «государство будет поддерживать все формы искусства».

Выдающиеся подлинные шедевры изобразительного искусства хранятся в музеях, которые недоступны нашим детям и взрослым из-за территориальной отдаленности, поэтому у нас возникла идея организации картинной галереи в детском саду, которая сделает творения великих художников доступными и приобщит всех участников образовательного процесса, детей и взрослых, к миру живописи, повысит их общекультурный уровень.

- Основная идея проекта/программы, в том числе обоснование возможности реализации проекта/программы в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

В соответствии со «Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года», в которой обозначены основные направления: содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры, необходимо использовать новые формы организации образовательного пространства, способствующие приобщению дошкольников к национальному и мировому художественному наследию; проектированию занятий, направленных на воспитание и развитие творческих способностей детей с учетом возрастных, индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка.

Проект «Картинная галерея как новая форма организации образовательного пространства в художественно-эстетическом развитии дошкольников» направлен на интеграцию репродукций произведений отечественных живописцев в развивающую предметно-пространственную среду образовательной организации с целью амплификации (обогащения) развития детей дошкольного возраста.

- Сфера проектирования: образовательное пространство дошкольников в детском саду.

- Аудитория проекта/программы

Педагоги ДОО, воспитанники, родители воспитанников.

Социальное партнерство: МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 «Гармония», выставочный зал «Радуга» г.о.Чапаевск, филиал МБУ культуры «Центральная библиотечная система г.о.Чапаевск библиотека «Эврика».

- Цели, задачи и предмет проекта/программы

Цель: организация работы картинной галереи в ДОО для художественно-эстетического развития дошкольников.

Задачи:

-Проанализировать федеральную образовательную программу дошкольного образования, в части ознакомления детей с живописью и приобщению к искусству;
- Проанализировать развивающую предметно-пространственную среду ДОО по ознакомлению детей с живописью;
-Разработать методические рекомендации по организации картинной галереи в детском саду;

-спроектировать и апробировать систему организации педагогической работы по ознакомлению дошкольников с живописью в пространстве картинной галереи;

-использовать эффективные формы взаимодействия детей и взрослых (педагогов и родителей). 
-Разработать дидактические и методические пособия, сценарии образовательных мероприятий с детьми и родителями  по приобщению детей к искусству.
- транслировать инновационные практики по ознакомлению детей с живописью и приобщению к искусству в педагогическом сообществе.

- Формы реализации

Организационно-коммуникативная: создание творческой группы, по
разработке организации педагогической работы по ознакомлению дошкольников с живописью. Повышение квалификации педагогов по данному направлению.
Просветительская: популяризация экспонатов картинной галереи среди участников образовательного процесса. Демонстрация и продвижение опыта педагогической работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с живописью в условиях организованного пространства картинной галереи.
Проведение мастер-классов, отрытых показов образовательной деятельности с детьми.
Оценочно-диагностическая: оценка результативности проекта.

Продуктивная: интеллект-карты, дидактические пособия, развивающие игры по знакомству с репродукциями картин, художниками, электронные образовательные ресурсы, мини-проекты, конспекты занятий, экскурсий, сценарии мероприятий с детьми и родителями.

- Участники проекта/программы

Руководитель проекта/программы: методист Тучина Антонина Александровна

Координатор проекта/программы: старший воспитатель Киселева Елена Николаевна

Исполнители проекта/программы: творческая группа педагогов СП «детский сад «Березка»

Консультанты проекта/программы: ГАУ ДПО СО ИРО.

- Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | Подготовка нормативно-правовой документации | Создание и актуализация локальных актов | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов | Размещение на сайте СП приказа об организации инновационной деятельности в СП. Должностная инструкция ответственного координатора. Распределение творческих заданий между членами творческой группы. | Сентябрь 2024 |
|  | Анализ условий в ДОО | Мониторинг РППС по знакомству детей с изобразительным искусством. Заседание творческой группы «Результаты мониторинга РППС» Проанализировать федеральную образовательную программу дошкольного образования в части ознакомления детей с живописью и приобщению к искусству. | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов Творческая группа педагогов | Аналитическая справка по результатам мониторинга РППС. Аналитическая справка по результатам анализа с определением уровня готовности ДОО к реализации ФОП ДО в части ознакомления детей с живописью и приобщению к искусству. | Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 |
|  | Подготовка кадров | -Прохождение курсовой подготовки педагогами; обучение на семинарах, мастер-классах, совещаниях. Изучение методических пособий: -М.В.Богомолова, Е.Ю.Соловей, Р.М.Чумичева «Мир шедевров Картинная галерея в детском саду» ООО «Инженерная сила», 2023г.; -Р.М.Чумичева «Ребенок в мире культуры: ценности, содержание, технологии. ООО «Инженерная сила», 2022г.; -Р.М.Чумичева «Дошкольникам о живописи». ООО «Инженерная сила», 2022г. | АНО ДПО «Институт образовательных технологий», ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Педагоги ДОО Творческая группа педагогов СП «детский сад «Березка» Педагоги ДОО | повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников; Анкетирование педагогов по результатам изученного материала. Составление плана консультаций по запросам педагогов. | Октябрь – ноябрь 2024 В течение подготовительного этапа |
|  | Социальное партнерство | заключение договоров с социальными партнерами. | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск | Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск | Заключенные договора о социальном партнерстве | Сентябрь-октябрь 2024 |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации картинной галереи в детском саду | -Современные подходы к организации экспозиционных выставок; -традиционные и современные формы знакомства дошкольников с изобразительным искусством; -определить место и способы хранения репродукций | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов | Методические рекомендации для педагогов ДОО по организации пространства картинной галереи в детском саду | Октябрь 2024 |
|  | Проектирование галереи. | -Ознакомиться с литературными источниками; -посетить виртуальные выставки; -сформировать состав экспонатов. Составить картотеку; -приготовить этикетки и текстовые материалы; -подготовить экскурсоводов. | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов | Оформление галереи. Сценарий открытия картинной галереи. | Ноябрь-декабрь 2024г. |
| 2.Основной этап | Организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений по знакомству с произведениями изобразительного искусства. Подбор педагогических технологий развития художественно-эстетической культуры ребенка-дошкольника. | -составление комплексно-тематического плана посещения картинной галереи; -организация экскурсий, лекций; -культурно-просветительские и культурно-зрелищные тематические мероприятия -культурно-образовательные проекты; -совместные мероприятия с социальными партнерами | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов | Составлен комплексно-тематический план. Выбраны формы работы с детьми, педагогами и родителями воспитанников. Организована систематическая педагогическая работа в образовательном пространстве картинной галереи. | Декабрь 2024-март 2026гг. |
|  | Аналитическая деятельность | -разработка карт педагогической диагностики художественно-эстетического развития детей в части знакомства детей с произведениями изобразительного искусства; -проведение промежуточной педагогической диагностики | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Творческая группа педагогов | Готовые карты педагогической диагностики. Аналитическая справка по результатам промежуточной педагогической диагностики. Размещение информации на сайте. |  |
|  | Разработка дидактических и методических пособий | Создание методического материала для педагогов: -серия конспектов по знакомству с экспонатами картинной галереи; -дидактический материал для детей (дидактические, развивающие игры, интерактивные пособия, электронные образовательные ресурсы). | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Педагоги ДОО | Банк методических и дидактических материалов и пособий. Размещение его на сайте ДОО |  |
|  | Распространение накопленного опыта в педагогическом сообществе. | -Участие в конкурсном движении; -представление опыта на методических объединениях, семинарах, мастер-классах, форумах и др.; -подготовка и публикация методических материалов | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Педагоги ДОО Воспитанники Родители воспитанников | Грамоты, дипломы, сертификаты участия, сборники методических материалов |  |
| Заключительный этап | Аналитическая деятельность | -анализ и обобщение результатов проекта «Картинная галерея как новая форма организации образовательного пространства в художественно-эстетическом развитии дошкольников»; -анализ достижений воспитанников; -анализ профессиональных компетентностей педагогов в художественно-эстетическом развитии дошкольников; -определение затруднений при реализации проекта, пути их преодоления; -оценка методических и дидактических материалов -мониторинг результатов проекта. | ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП «детский сад «Березка» | Руководитель и координатор проекта | Размещение на сайте аналитических справок по подведению итогов проекта в запланированный период. | Апрель-май 2026г. |

- Способы экспертизы (средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить соответствие критериям оценки результатов)

Демонстрация опыта работы на окружных, региональных
и всероссийских мероприятиях, поддерживаемых Министерством
образования и науки Самарской области. Ход реализации проекта опыта
будет освещаться на официальном сайте СП детский сад «Березка», в
социальных сетях.

Проведение мероприятий с детско-родительской аудиторией.
Презентация результатов. Предоставление ежегодных отчетов. Публикации. Обратная связь от участников планируемых мероприятий.

- Предполагаемые изменения в системе образования Самарской области (в том числе перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и/или учебно-методических разработок), включая предложения по распространению и внедрению результатов проекта/программы и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании

Обогащение образовательной, развивающей предметно-пространственной среды для художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников.

Повышение качества дошкольного образования в Самарской области. Повышение культурного уровня детей и взрослых (педагогов и родителей воспитанников).

Эмоционально-эстетическое и культурно-творческое развитие дошкольников как предпосылок успешного перехода от одного уровня образования к другому и развития талантов, способностей воспитанников в различных учреждениях культуры.

- Предполагаемая продолжительность проекта/программы и его/её основных этапов

Реализация проекта рассчитана на три года с сентября 2024г. по май 2026г.
I этап – подготовительный (с сентября по декабрь 2024г). 
Создание нормативно-правовой базы.

Анализ условий в ДОО.

Подготовка кадров.

Заключение договоров с социальными партнерами.

Разработка методических рекомендаций по проектированию картинной галереи. 
II этап – основной (с декабря 2024г. по апрель 2026г.)

Организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений по знакомству с произведениями изобразительного искусства. Подбор педагогических технологий развития художественно-эстетической культуры ребенка-дошкольника.

Разработка дидактических и методических пособий.

Распространение накопленного опыта в педагогическом сообществе.

III этап – заключительный (апрель-май 2026г.)

Аналитическая деятельность
Мониторинг результатов проекта
12. Оценка продуктов и результатов проекта/программы (продукты и результаты должны быть описаны конкретно, с указанием специфики заявленной темы проекта)

В СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск организована                картинная галерея для художественно-эстетического развития дошкольников.

Оценка дидактических и методических материалов по знакомству с произведениями изобразительного искусства в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования с привлечением экспертов и педагогов дошкольного образования.

- Необходимая ресурсная база для реализации проекта/программы (материальные и финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, перечень имеющихся в наличии учебно-методических разработок, обеспечивающих проект/программу, и планируемых к разработке)

Для реализации проекта необходимы ресурсы:
кадровые ресурсы,
информационно-методические,
материально-технические.
Кадровые ресурсы достаточны для реализации проекта. Состав
педагогического коллектива – 25 человек. Из них:

Методист – 1 чел.

Старший воспитатель – 1 чел.

Специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, педагог дополнительного образования.

Из 25 педагогов 56 % имеют высшее образование, 44% - среднее специальное образование.
Педагоги по уровню квалификации распределены следующим образом: 56%
имеют высшую категорию, 24% имеют первую категорию, 16% соответствуют занимаемой должности  4% не имеют категорию.

Все педагоги проходят повышение квалификации в соответствии графиком.

В СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск открыт мини-музей картин «Русские шедевры» (дата открытия музея 24.11.2022г.), зарегистрированный в Региональном Центре детско-юношеского туризма и краеведения (свидетельство № 22799, протокол №7 от 01.02.2023г.)

Организованы экспозиции: Репродукции картин русских художников разных жанров, изображения предметов народно-прикладного искусства;

Репродукции картин русских художников «Времена года»;

иллюстрации к детским художественным произведениям.

Разработан календарно-тематический план экскурсионно-массовой работы.

В соответствии с планом проведены экскурсии для воспитанников, родителей, педагогов. Совершены экскурсии в выставочный зал «Радуга» г.о.Чапаевск, организованы передвижные выставки детских творческих работ детской школы искусств «Гармония» г.о.Чапаевск.

В январе 2023 года педагоги детского сада делились опытом работы на окружном УМО ДО «Развитие творческих способностей дошкольников в ДОО» по теме: «Педагогическая гостиная «Музейная педагогика как средство художественно-эстетического воспитания дошкольников».

4 педагога прошли курсовую подготовку в АНО ДПО «Институт образовательных технологий по дополнительной профессиональной программе «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» в объеме 72 часов.

В январе 2024 года в Российской компании «Инженерная сила» г.Самара нами приобретен комплект «Мир шедевров. Картинная галерея в детском саду» Выпуск № 1 с деревянными мольбертами.

Считаем, что ресурсная база, созданная в СП «детский сад «Березка» ГБОУ    СОШ № 10 г.о.Чапаевск позволяет организовать инновационную деятельность.